## Datos
	Equipo X
	Persona 1	Persona 2	Persona 3	Persona 4	Persona 5
Semanas del 15-FEB y 22-FEB	Mario Navarro	Rubén Gabás	Alejandro Solanas	Daniel Uroz
Horas trabajadas	3	15	4,5	4
Descripción trabajo	Reunion Interna Lanzamiento de Proyecto	Reunion Interna Lanzamiento de Proyecto. Creación servidor Java-Spring, Base de Datos Jpa + Hibernate y despliegue completo del sistema	Reunion Interna Lanzamiento de Proyecto. Creación proyecto GitHub. Diseño arquitectura por capas	Reunion Interna Lanzamiento de Proyecto. Diseño arquitectura por capas
Semanas del 29-FEB y 7-MAR
Horas trabajadas	0	8	0	0
Descripción trabajo		Reuniones Scrum, búsqueda de geoserver y postgis online, implementación de geoserver en diversos dominios, avance en el dominio del problema
Semanas del 14-MAR, 21-MAR y 4-ABR
Horas trabajadas	9	9	16	10
Descripción trabajo	Avance en el Dominio, crear estructura del dominio en Java e implementación de base de datos y patron observable-observer. Implementación de simulaciones.	Avance en el dominio, implementacion Java, Estructura de proyecto, modelar dominio en codigo	Avance en el Dominio, Avance en el geoserver, y lanzamiento en OpenShift. Informe y presentación iteración 1	Creación de la estructura de la aplicación Android. Integración de Google Maps. Pruebas sobre la Google Maps API.
Semanas del 11-ABR y 18-ABR
Horas trabajadas	10		12	18
Descripción trabajo	Avance de Dominio(desarrollo de repositorios y servicios) y documentación.		Configuración del GeoServer e incorporación de datos en la base de datos espacial PostGis. Adaptación de los mapas. Documentación	Avance del dominio, integración de capas sobre Google Map, pruebas de integración de WMS, documentación
Semanas del 25-ABR y 2-MAY
Horas trabajadas
Descripción trabajo
Semanas del 9-MAY, 16-MAY y 23-MAY
Horas trabajadas
Descripción trabajo

TOTALES	22	32	32,5	32	0

## Ejemplo
	Equipo 01
	Andrés	Beatriz	Cosme	Daniela
Semanas del 15-FEB y 22-FEB
Horas trabajadas	5	4,5	4	4
Descripción trabajo	Reunión interna de lanzamiento de proyecto. Reunión de lanzamiento con profesor. Puesta en marcha de GitHub. Creación de plantilla de documentos.	Prototipo para probar el funcionamiento de Ionic. Reunión interna de lanzamiento de proyecto. Reunión de lanzamiento con profesor.	Reunión interna de lanzamiento de proyecto. Reunión de lanzamiento con profesor. Boceto inicial de la GUI.	Reunión interna de lanzamiento de proyecto. Reunión de lanzamiento con profesor. Boceto inicial de la GUI.
Semanas del 29-FEB y 7-MAR
Horas trabajadas	7	6	6,5	6
Descripción trabajo	...	...	...	...
...

Notas
La descripción del trabajo debe ser breve, pero suficiente para saber qué habéis hecho (es normal que las primeras semanas sea más breve y luego un poco más detallada)
También es normal que las primeras semanas se dediquen algunas horas menos. Pero no os descuidéis, o se os acumulará mucho trabajo al final